Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  МО «Игнатовское городское поселение"

по итогам  2021 года.

1.Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ

Настоящий отчет подготовлен  на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с Постановлением Администрации МО "Майнский район"  от 19.12.2019 года  №1284 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МО «Майнский район».

В 2021 году на территории МО "Игнатовское городское поселение"  реализовывалось 14  муниципальных программ.

На реализацию муниципальных  программ  МО "Игнатовское городское поселение"  на 2021 год  предусмотрены  средства  бюджета в размере  16223,3 тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2021 года  составил  16050,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 %.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Игнатовское городское поселение"   за 2021 год

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 25,050 | 25,050 | 100 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение | 4,500 | 4,500 | 100 |
| 3 | «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | 3,000 | 3,000 | 100 |
| 4 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | 26,500 | 22,500 | 84,9 |
| 5 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | 6420,69011 | 6362,74380 | 99,1 |
| 6 | «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 52,000 | 46,000 | 88,5 |
| 7 | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | 190,17726 | 85,26363 | 44,8 |
| 8 | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 1861,8893 | 1861,88920 | 100 |
| 9 | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» | 105,26316 | 105,26316 | 100 |
| 10 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Игнатовское городское поселение» | 6540,97213 | 6540,97213 | 100 |
| 11 | Развитие культуры муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 691,000 | 691,000 | 100 |
| 12 | «Забота» | 300,210 | 300,210 | 100 |
| 13 | «Молодёжь» | 2,000 | 2,000 | 100 |
| 14 | «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 16223,25196 | 16050,39192 | 98,9 |

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 25.

Степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ по итогам 2021 года  составила 92% ( 23 шт.).

По результатам оценки  эффективности 9  программ (69%) признаны эффективными (исполнено и финансовое обеспечение и целевые индикаторы). Получили рекомендации сохранить или обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

4 программы признаны среднеэффективными. Координатору программы даны рекомендации: разработку  новой Программы вести в соответствии с Постановлением администрации МО "Майнский район" от 19.12.2019 года  №1284 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МО «Майнский район».

1 программа признана  неэффективной. Координатору программы даны рекомендации:

провести доработку муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований и корректировке индикаторов,  либо досрочное  прекращении реализации муниципальной программы.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Оценка эффективности программы за 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | эффективная |
| 2 | Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение | среднеэффективная |
| 3 | «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | среднеэффективная |
| 4 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | эффективная |
| 5 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | эффективная |
| 6 | «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | среднеэффективная |
| 7 | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | неэффективная |
| 8 | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | эффективная |
| 9 | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» | эффективная |
| 10 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Игнатовское городское поселение» | эффективная |
| 11 | Развитие культуры муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | эффективная |
| 12 | «Забота» | эффективная |
| 13 | «Молодёжь» | эффективная |
| 14 | «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | среднеэффективная |

2. Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальных программ муниципального образования "Игнатовское городское поселение"

1. Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

Ответственный исполнитель программы - администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"   в объёме 25,050 тыс. рублей, освоено 25,050  тыс. рублей  или  100%.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- приобретено программное обеспечение на сумму 20,1 тыс. рублей;

- изготовление электронно-цифровой подписи на сумму 0,9 тыс. рублей

- заправка и ремонт картриджей - 4,1 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым  индикаторам, ожидаемое значение которых достигнуто.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес муниципальных услуг, информация по которым размещена на портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе предоставляемых услуг на менее 100% к 2021 году | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес муниципальных услуг, по которым на портале муниципальных услуг обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений/иных документов, необходимых для их получения, в общем числе предоставляемых услуг не менее 100% к 2021 году | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес муниципальных услуг, по которым на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения результатов их предоставления в электронном виде, в общем числе предоставляемых услуг не менее 100% к 2021 году | % | 100 | 100 | 100 |

Вывод:  по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов  финансирования  мероприятий  программы.

2. Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2019-2021 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Игнатовское городское поселение" в объёме  4,5 тыс. рублей. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 4,5 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в  2021 году профинансированы следующие мероприятия:

- 1 муниципальный  служащий  прошел  курсы повышение квалификации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому  индикатору, ожидаемое значение достигнуто на 50%.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Чел. | 2 | 1 | 50 |

Вывод: По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана  среднеэффективной.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы даны рекомендации: разработку новой Программы вести в соответствии с Постановлением администрации МО "Майнский район" от 19.12.2019 года  №1284 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МО «Майнский район».

3. «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2019-2021 год.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Игнатовское городское поселение" в объёме 3,0 тыс. рублей .В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 3,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования. Средства были направлены  на приобретение канцелярских товаров  для изготовления наглядной агитации для размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

Вывод:  По результатам  реализации  за 2021 год оценку эффективности программы в полном объеме произвести невозможно, ввиду отсутствия  количественных целевых показателей. Внесение изменений в программу невозможно из - за того, что срок  реализации программы закончился.

Координатору программы даны рекомендации: разработку новой Программы вести в соответствии с Постановлением администрации МО "Майнский район" от 19.12.2019 года  №1284 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МО «Майнский район».

4.  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение" 26,5 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 22,5 тыс. рублей, что составляет 84,9% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в  2021 году профинансированы следующие мероприятия:

- приобретены 6 огнетушителей на сумму 4,0 тыс. рублей

- заправка пожарной спецтехники, опашка населенных пунктов( установка минерализированных полос) на сумму 18,5 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление и приобретение средств защиты | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 2. | Снижение общего количества пожаров | % | 12 | 12 | 100 |

Вывод: По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

5. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2021-2023 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год запланировано выделение денежных средств в объёме 6420,69 тыс.рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 6362,7  тыс. рублей, 99,1% от запланированного объёма финансирования.

В  рамках  программы поведены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог местного значения  в с. Поповка и в с. Сосновка на сумму 5438,6 тыс. рублей ( в том числе за счёт субсидий из областного бюджета 4003,2 тыс. рублей);

- содержание автомобильных дорог в зимнее и летнее время 924,1 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | % | 1,8 | 1,8 | 100 |

Вывод: по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

6.  «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2021 год запланировано выделение денежных средств в объёме  52,0 тыс.руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 46 тыс. рублей (88,5% от запланированного объёма финансирования).Средства направлены на:

- изготовление земельно-правовых документов, инвентаризацию и паспортизацию объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, и бесхозяйное имущество, расположенное  на территории поселения в сумме 25,0 тыс. рублей;

- оценку и организацию продажи муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Ульяновской области земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, публикацию информационных сообщений  (извещений) для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, земельных участков, продажи недвижимого имущества и земельных участков на сумму 21,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от управления и распоряжения муниципальной собственностью | % | 123,2 | 123,2 | 100 |
| 2. | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2020 году | % | 0,0 | 0,0 | В течении отчётного года вновь заключённых договоров на аренду и продажу земельных участков не было |
| 3. | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков), не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2020 году |  | 0,9 | 0,9 | 100 В течении отчётного года заключён договор на аренду нежилого помещения под торговлю промышленными товарами |
| 4. | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества |  | 0,0 | 0,0 | 0 |

Вывод: По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана среднеэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

7. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 190,2 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 85,3 тыс. рублей (44,8% от запланированного объёма финансирования).Средства направлены на:

- проведение ремонта муниципального жилого дома в с. Поповка на сумму 85,3 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 0 | 0 |

Вывод: По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана неэффективной. Координатору программы даны рекомендации: провести доработку муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований и корректировке индикаторов,  либо досрочное  прекращении реализации муниципальной программы.

8. Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

Целью  программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Игнатовское городское поселение".

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 1861,9 тыс. рублей (100% от запланированного объёма финансирования).Средства направлены на:

- оплату потреблённой электроэнергии на нужды уличного освещения в объеме 1071,7 тыс. рублей;

- мероприятия на содержание (косметический ремонт) памятников 18,5  тыс. рублей.

В рамках  проекта «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) произведены расходы в сумме 207,1 тыс. рублей на благоустройство памятника участникам ВОВ в р/п Игнатовка (в том числе за счёт средств федерального бюджета 203,000 тыс. рублей).

В рамках проекта развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан в отчётном периоде проведены расходы на устройство ограждения кладбища в с. Белое Озеро в сумме 564,6 тыс. рублей, из них: за счёт областного бюджета 366,4 тыс. рублей, бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 90,3 тыс. рублей, населения 79,6 тыс. рублей, хозяйствующих субъектов 28,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству в рамках ППМИ | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество благоустроенных памятников и прилегающей к ним территории | Ед. | 7 | 7 | 100 |
| 3. | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |

Вывод: по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за  2021 год  координатору программы рекомендуется обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

9. «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

По данной муниципальной программе  на 2021 год предусмотрено финансирование  в объеме 105,26 тыс. руб. Освоение  бюджетных средств составило  105,26 тыс. рублей  или  100%.

Цель программы – дальнейшее развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Игнатовское  городское поселение", как формы организации граждан по месту их жительства.

На территории поселения  в 2021 году созданы две организации ТОС:

- «Мечты сбываются» п. Родниковые Пруды и   «Творим, организуем, создаём» с. Поповка.  Всего на территории поселения действуют 4 ТОСа.

В отчётном периоде предоставлены субсидии двум организациям ТОС  на поддержку и развитие ТОС  в части мероприятий по благоустройству:

1. ТОС «Мы вместе» с. Сосновка - Устройство ограждения парка «Лес Победы»в с. Сосновка.

2.  ТОС «Дружба» с. Загоскино - Благоустройство территории памятника участникам ВОВ в с. Загоскино (установка урн, скамеек)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2  целевым  индикаторам  ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ТОС, организованных на территории муниципального образования "Игнатовское городское поселение" | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Количество ТОС, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов) | ед. | 2 | 2 | 100 |

Вывод: по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

10. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2017-2026 годы.

На реализацию мероприятий программы в бюджете 2021 году запланировано выделение денежных средств 6540,97 тыс. рублей. В 2021 году денежные средства были выделены в сумме  6540,97 тыс. рублей  или 100% от запланированного.

Расходы проведены на следующие мероприятия:

- ремонт системы водоснабжения с заменой башни Рожновского в с. Загоскино на сумму 1277,1 тыс. рублей;

- ремонт системы водоснабжения с заменой башни Рожновского в р/п Игнатовка в сумме 1465,1 ;

ремонт водопровода с установкой водонапорной башни в посёлке Рыбхоз «Пионер» в сумме 2030,8 тыс. рублей;

- прокладка трубы под водоёмом в с. Загоскино 685,2 тыс. рублей.

В рамках проекта развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан в отчётном периоде проведены расходы на установку водонапорной башни в р.п Игнатовка в сумме 1082,8 тыс. рублей, из них: за счёт средств областного бюджета 702,749 тыс. рублей, бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 173,2 тыс. рублей, населения 152,6 тыс. рублей, хозяйствующих субъектов 54,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому  индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижения уровня износа объектов водоснабжения | % | 58 | 58 | 100 |

Вывод: по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

11. Развитие культуры муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2021-2022 годы.

Целью программы является создание условий для эффективной реализации культурной политики на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение" и повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры.

На реализацию мероприятий программы в бюджете  2021 году запланировано выделение денежных средств  691,0 тыс. рублей. В 2021  году денежные средства были выделены в сумме 691,0  тыс.рублей или 100% от запланированного.

В   2021 году проведён ремонт здания Дома культуры в р/п Игнатовка на сумму 691,000 тыс. рублей ( в том числе за счёт федерального бюджета 552,800 тыс. рублей). Произведен ремонт крыльца и входной группы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому  индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение численности граждан, посетивших учреждение культуры МО "Игнатовское городское поселение | % | 5,0 | 5,0 | 100 |

Вывод: по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку  в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

12.    «Забота»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

#### Целью программы является поддержка активного социального долголетия граждан старшего поколения и поддержание качества жизни отдельных категорий граждан путем предоставления выплат за счет средств муниципального бюджета.

#### На реализацию мероприятий программы в бюджете  2021 году запланировано выделение денежных средств  300,21 тыс. рублей. В 2021  году денежные средства были выделены в сумме 300,21  тыс.рублей  или  100% от запланированного.

Расходы направлены на пенсионное обеспечение или доплату к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования в сумме 285,2 тыс. рублей и  социальную поддержку ветеранов ВОВ к Дню Победы в сумме 15,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2  целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме

.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО "Игнатовское городское поселение": | чел. | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Количество граждан пожилого возраста, охваченных проведением социально-значимых мероприятий (День Победы) | чел. | 62 | 62 | 100 |

Вывод:  по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

13. «Молодёжь»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"  в объёме 2,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

Бюджетные ассигнования освоены на проведение спортивных мероприятий. Проведен хоккейный турнир памяти В.М. Терехина.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение численности молодежи, участвующих в спортивных мероприятиях проводимых на территории поселения | % | 4,9 | 4,9 | 100 |

Вывод: по результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

14. «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2020-2022 годы.

На реализацию  муниципальной программы финансирование в 2021 году не предусмотрено.

По состоянию на 01.10.2022г. на территории поселения в сфере малого бизнеса осуществляют деятельность 82 субъекта, из них  79 индивидуальных предпринимателей. За аналогичный период 2021 года в сфере малого бизнеса осуществляли деятельность 74 субъекта Общее количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых)  по состоянию на 01 сентября 2022 г. составило 159 человек, в 2021 году количество занятых составляло 154 человека.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым индикаторам, ожидаемое значение достигнуто  в полном объеме.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2021 год | Фактическое значение за 2021 год | Процент достижения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во ИП, применяющих патентную систему налогообложения | Тыс.чел. | 27 | 27 | 100 |
| 5 | Количество объектов имущества, переданных субъектам СМП в аренду из состава перечней имущества | ед | 1 | 1 | 100 |

Вывод: По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана среднэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Исполнение муниципальных программ за 2021 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, всего | исполнение 80% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 3 | 3 | 100 | 25,05 | 25,05 | 100 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение" | 1 | 0 | 50 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 3 | «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 4 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | 2 | 2 | 100 | 26,5 | 22,5 | 84,9 |
| 5 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | 1 | 1 | 100 | 6420,69 | 6362,74 | 99,1 |
| 6 | «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 4 | 4 | 100 | 52,0 | 46,0 | 88,5 |
| 7 | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» | 2 | 1 | 50 | 190,17 | 85,26 | 44,8 |
| 8 | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 3 | 3 | 100 | 1861,88 | 1861,88 | 100 |
| 9 | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» | 2 | 2 | 100 | 105,26 | 105,26 | 100 |
| 10 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Игнатовское городское поселение» | 1 | 1 | 100 | 6540,97 | 6540,97 | 100 |
| 11 | Развитие культуры муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 | 691,0 | 691,0 | 100 |
| 12 | «Забота» | 2 | 2 | 100 | 300,21 | 300,21 | 100 |
| 13 | «Молодёжь» | 1 | 1 | 100 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 14 | «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 25 | 23 | 91,3 | 16223,25 | 16050,39 | 98,9 |